## AVANCE ENERO DICIEMBRE 2023
No. | ENTREGA DE EXPEDIENTE |  | DATOS GENERALES DEL CONVENIO | [6 empty] | ANTICIPO |  |  |  | CONTRATISTA | ADJUDICACIÓN DE SUPERVISOR | DIMENSIONES DE VIALIDAD |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | [9 empty] | ALCANTARILLADO SANITARIO | [7 empty] | AGUA POTABLE | [5 empty] | TUBERIA DE 60" (ML) |  | CAJA PLUVIAL (PZA) |  | REPOSICIÓN DE LOSAS (M2) |  | CALAFATEO (ML) |  | BROCALES |  | GUÍA PODOTACTIL |  | DESASOLVE DE DRENES |  | MOTOCONFORMADO Y EMBALASTRADO |  |  |  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINACIERO
|  |  | CONVENIO | OBRA | DÍA CONVENIADO | MONTO DE CONVENIO | PLAZO DE EJECUCIÓN | ORIGEN DEL RECURSO | BENEF. DIRECTOS | SOLICITUD DE PAGO |  | % | MONTO |  |  | LARGO |  | ANCHO |  | GUARNICIÓN TIPO "L INTEGRAL" |  | GUARNICIÓN TIPO "CURVA NORMAL" |  | LOSA DE CONCRETO |  | BANQUETAS DE CONCRETO |  | LÍNEA PRINCIPAL DE 18" (450 MM) |  | LÍNEA PRINCIPAL DE 8" (200 MM) |  | LÍNEA PRINCIPAL DE 6" 150 MM) |  | DESCARGAS DOMICILIARIAS |  | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA |  | LÍNEA PRINCIPAL DE 8" (200 MM) |  | LÍNEA PRINCIPAL DE 3" (75 MM) |  | TOMAS DOMICILIARIAS |  | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | MOTOCONFORMADO |  | EMBALASTRADO |  |  | No.ESTIMACIÓN | PERÍODO
| OFICIO | RECIBIDO | [7 empty] | OFICIO | RECIBIDO
[16 empty] | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO | L. PPAL 8" | L. PPAL 8" | L. PPAL 3" | L. PPAL 3" | TOMAS | TOMAS | [14 empty] | PROYECTO | EJECUTADO | PROYECTO | EJECUTADO |  |  | DEL | AL
1 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-01-23 | EMBALASTRADO EN COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ETAPA 1 | 2023-01-19 | 7513979.2 | 45 días naturales | PREDIAL RUSTICO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 2629892.72 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85040 | 27627 | 20640 | 27627 | TERMINADA 100% | 01 (UNO) ÚNICA | 2023-01-25 | 2023-02-16
[6 empty] | 7513979.2 | [6 empty] | 2629892.72 | [34 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-01-23
2 | DT- DC07-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-23 | CONSERVACIÓN DE VIALIDADES MEDIANTE EL CALAFATEO EN JUNTAS CON SELLADOR ASFALTICO EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | 2023-01-19 | 4121500 | 90 días naturales | GASTO DIRECTO | 50000 | FB01/2023 | 2023-02-03 | 35% | 1442525 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 49999.49 | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 06 (SEIS) | 2023-02-08 | 2023-04-03
|  |  |  | BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES, TRAMO DE AV. AQUILES SERDÁN A AV. HERIBERTO VALDEZ Y EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO, TRAMO DE BLVD. ANTONIO ROSALES A AV. SANTOS DEGOLLADO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. |  | 6128051.88 | 60 días naturales | [5 empty] | 2144818.16 |  | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2640 | 2968.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) | 2023-01-27 | 2023-02-20
[63 empty] | 04 (CUATRO) | 2023-02-21 | 2023-03-10
[63 empty] | 09 (NUEVE) | 2023-03-11 | 2023-05-01
|  |  |  | BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN BLVD. CANUTO IBARRA, TRAMO DE AV. HERIBERTO VALDEZ A AV. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. |  | 5941523.58 | 45 días naturales | [5 empty] | 2079533.25 |  | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 2593.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 02 (DOS) | 2023-01-27 | 2023-02-20
[63 empty] | 05 (CINCO) | 2023-02-21 | 2023-03-01 | #REF!
[63 empty] | 08 (OCHO) | 2023-03-02 | 2023-05-06
|  |  |  | REPOSICIÓN DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RENIVELACIÓN DE TAPA BROCALES |  | 2029999.11 | 365 días naturales | [5 empty] | 710499.69 |  | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 10 (DIEZ) | 2023-02-19 | 2023-12-15
|  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CUAUHTÉMOC, SECTOR CENTRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. |  | 1501706.66 | 30 días naturales | [5 empty] | 525597.33 |  | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | 61.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 394.14 | 808.66 | - | - | 134.1 | 134.21 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.74 | 0 | - | - | - | - | 104.45 | 102.06 | 394.14 | 808.66 | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 07 (SIETE) | 2023-02-08 | 2023-03-09
|  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN AVENIDA CEDROS, TRAMO DE CALLE ABRIL A CALLE ALAMEDA, EN LA COLONIA ÁLAMOS I, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. |  | 521184.48 | 40 días naturales | [5 empty] | 182414.57 |  | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.6 | 88.6 | 78 | 72 | 13 | 12 | 1 | 1 | - | - | 95 | 112 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 03 (TRES) | 2023-02-08 | 2023-03-10
[6 empty] | 20243965.71 | [6 empty] | 7085388 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-23
3 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-03-23 | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO Y REUBICACIÓN DE SEMAFORO EN BLVD. CENTENARIO CRUCE CON BLVD. FRANCISCO AGRAZ SANTANA (DREN JUÁREZ), EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | 2023-04-28 | 355225.48 | 45 días naturales | GASTO DIRECTO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 124328.92 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | 73.28 | - | 1 | 1 | 116.34 | - | 14.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.14 | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-05-30 | 2023-06-30
[6 empty] | 355225.48 | [6 empty] | 124328.92 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-03-23
4 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-04-23 | REPOSICIÓN DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ETAPA 01 | 2023-05-26 | 2039010.1 | 120 días naturales | GASTO DIRECTO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 713653.54 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 1006.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-05-30 | 2023-09-26
[6 empty] | 2039010.1 | [6 empty] | 713653.54 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-04-23
5 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-05-23 | MOTOCONFORMADO Y EMBALASTRADO DE CAMINO DE ACCESO A PLAYAS, SAN JUAN, EL TABACO, CAMPO PESQUERO LÁZARO CÁRDENAS Y PLAYA EL MAVIRI, EN EL MUNICIPIO DE AHOME. | 2023-05-26 | 8479500 | 45 días naturales | PREDIAL RUSTICO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 2967825 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75000 | 75060 | 22500 | 22490 | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-05-30 | 2023-07-03
[6 empty] | 8479500 | [6 empty] | 2967825 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-05-23
6 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-06-23 | MOTOCONFORMADO Y EMBALASTRADO DE CAMINO DE ACCESO A CAMPO PESQUERO LA COROBOCHA | 2023-05-26 | 5526220 | 45 días naturales | PREDIAL RUSTICO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 1934177 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35000 | 42000 | 14000 | 13356 | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-05-30 | 2023-06-30
[6 empty] | 5526220 | [6 empty] | 1934177 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-06-23
7 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-07-23 | MOTOCONFORMADO Y EMBALASTRADO EN COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ETAPA 02 | 2023-05-26 | 4076104.49 | 45 días naturales | PREDIAL RUSTICO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 1426636.57 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38560.17 | 43011 | 9156 | 8745 | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-05-30 | 2023-06-26
[6 empty] | 4076104.49 | [6 empty] | 1426636.57 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-07-23
8 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-08-23 | DESASOLVE DE DRENES CON REVESTIMIENTO (DREN JUÁREZ EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, PREVIOS A TEMORAL DE LLUVIAS, SECTOR PONIENTE. | 2023-06-16 | 1525073.77 | 30 días naturales | GASTO DIRECTO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 533775.82 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4172 | 4000 | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-06-20 | 2023-07-19
[6 empty] | 1525073.77 | [6 empty] | 533775.82 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-08-23
9 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-09-23 | DESASOLVE DE DRENES EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, PREVIOS A TEMPORAL DE LLUVIAS. SECTOR ORIENTE | 2023-06-16 | 1272115.13 | 30 días naturales | GASTO DIRECTO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 445240.3 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3480 | 3330 | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-06-20 | 2023-07-19
[6 empty] | 1272115.13 | [6 empty] | 445240.3 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-09-23
10 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-10-23 | DESASOLVE DE DRENES EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, PREVIOS A TEMPORAL DE LLUVIAS. SECTOR PONIENTE SIN REVESTIMIENTO. | 2023-06-16 | 1954962.08 | 30 días naturales | GASTO DIRECTO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 684236.73 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5348 | 3904 | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-06-20 | 2023-07-19
[6 empty] | 1954962.08 | [6 empty] | 684236.73 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-10-23
11 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-11-23 | MOTOCONFORMADO Y EMBALASTRADO EN COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ETAPA 03 | 2023-06-30 | 8497818 | 45 días naturales | GASTO DIRECTO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 2974236.3 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70200 | 39765 | 20000 | 22800 | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-07-08 | 2023-08-06
[6 empty] | 8497818 | [6 empty] | 2974236.3 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-11-23
12 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-12-23 | LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PLUVIAL EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE BLVD. ANTONIO ROSALES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, FRACC. LAS HUERTAS II, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA | 2023-11-16 | 3385425.15 | 90 días naturales | GASTO DIRECTO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 50% | 1692712.58 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-11-17 | 2023-11-30
[6 empty] | 3385425.15 | [6 empty] | 1692712.58 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-12-23
13 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-13-23 | EL REEMPLAZO DE TUBERIA EN SALIDA PLUVIAL DE SECTOR URBI VILLA DEL BOSQUE UBICADA EN BLVD. FRANCISCO AGRAZ, DE BLVD. JUSTICIA SOCIAL A CALLE GLADIOLA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | 2023-11-16 | 2541011.49 | 30 días naturales | GASTO DIRECTO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 50% | 1270505.75 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-11-17 | 2023-12-04
[6 empty] | 2541011.49 | [6 empty] | 1270505.75 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-13-23
14 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-14-23 | REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18", UBICADO EN AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA SANTOS DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, SINALOA. |  | 1214564.86 | 30 días naturales |  | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 425097.7 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | 4.8 | 7.55 | - | - | - | - | 8.16 | 21.82 | 129 | 129 | 129 | 129 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.04 | 323.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-12-02 | 2023-12-19
[6 empty] | 1214564.86 | [6 empty] | 425097.7 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-14-23
15 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-16-23 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA A DREN EN CRUCE DE CALLE 1-14 CON M-15, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ. |  | 857114.02 | 45 días naturales | PREDIAL RUSTICO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 299989.9 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.1 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-12-23 | 2023-12-27
[6 empty] | 857114.02 | [6 empty] | 299989.9 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-16-23
16 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-17-23 | CORTE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO. |  | 1163600 | 15 días naturales | PREDIAL RUSTICO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 407260 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | 39998 | 40000 | 39998 | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-12-23 | 2023-12-27
[6 empty] | 1163600 | [6 empty] | 407260 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-17-23
17 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-18-23 | MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN COMUNIDADES RURALES |  | 1977199.8 | 15 días naturales | PREDIAL RUSTICO | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 692019.93 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32000 | 33864 | 32000 | 33864 | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-12-23 | 2023-12-27
[6 empty] | 1977199.8 | [6 empty] | 692019.93 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-18-23
18 | DT- DC07-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE-01-23 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BLAS MORENO ENTRE CALLE GAUDENCIO PACHECO Y CALLE MONZÓN MOLINA, LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE. | 2023-04-12 | 2484459.54 | 65 días naturales | GASTO DIRECTO | 50000 | FB01/2023 | 2023-02-03 | 35% | 869560.84 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | 115.4 | 106 | 7 | 7 | 220 | 192 | 4 | 0 | 646.24 | 649.6 | 230.62 | 230.4 | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | 233.15 | 210 | 16 | 12 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) | 2023-04-12 | 2023-04-21
[63 empty] | 03 (TRES) | 2023-04-22 | 2023-05-11
|  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO SINALOA ENTRE CALLE PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y PRESA PABELLÓN, LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE. |  | 2231763.7 | 65 días naturales | [5 empty] | 781117.3 |  | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | 78.26 |  | 7 | 9 | 129.12 | 128.6 | 6 | 6 | 468.5 | 649.04 | 657.38 | 29.44 | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | 146 | 166 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 06 (SEIS) ÚLTIMA | 2023-04-12 | 2023-06-01
|  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA 112 (FRENTE A KM 14+900), EN LA LOCALICAD DE LOS SÚAREZ, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE. |  | 2075026.76 | 65 días naturales | [5 empty] | 726259.37 |  | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | 170.93 | 118.54 | 4 | 4 | 318.32 | 237.07 | 6 | 0 | 442.23 | 308.19 | 329.93 | 232.66 | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | 162.5 | 166.1 | 11 | 12 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 02 (DOS) | 2023-04-12 | 2023-05-03
[63 empty] | 04 (CUATRO) | 2023-05-04 | 2023-05-22
|  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LIBRAMIENTO PTE. Y CALLE ANTONIO ROSALES, EN LA LOCALIDAD COMPUERTAS, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE. |  | 2988760.2 | 65 días naturales | [5 empty] | 1046066.07 |  | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | 149.99 | 147 | 10 | 9 | 282.52 | 254.17 | 6 | 3 | 1306 | 1347.88 | 667.48 | 641.43 | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | - | - | 124 | 125 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 05 (TRES) | 2023-04-12 | 2023-05-25
[6 empty] | 9780010.2 | [6 empty] | 3423003.58 | [49 empty] | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE-01-23
19 | DT- DC05-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | AHOME-DIDESOL-COMUN- 01-23 | (090AH23PR)PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO POR CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO, TRAMO DE CALLE FELIPE ANGELES A CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD MACAPULE, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | 2023-06-30 | 2413850.36 | 90 días naturales | "FAISMUN" FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2023. | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 844847.63 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | 114.29 | 114.25 | 8 | 8 | 204.57 | 200.9 | 4 | 0 | 789.95 | 790.77 | 483.77 | 271.33 | - | - | 111.6 | 110 | 36 | 36 | 6 | 6 | 1 | 0 | - | - | 214.1 | 221 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) REH. DE SERVICIOS | 2023-07-21 | 2023-08-29
[63 empty] | 2 (DOS) TERRACERIAS Y BASES | 2023-08-30 | 2023-09-22
[63 empty] | 3 (UNO) PAVIMENTO Y BANQ. | 2023-09-23 | 2023-10-18
20 |  |  | AHOME-DIDESOL-COMUN- 02-23 | (091AH23PR)PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO POR CALLE SIN NOMBRE DE CALLE PRINCIPAL A 0+099.00 ML (CALLE SIN NOMBRE), EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | 2023-06-30 | 1484138.11 | 90 días naturales |  | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 519448.34 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | 99 | 95 | 5 | 4.95 | 192.6 | 177.6 | 2 | 3 | 356.4 | 348.86 | 282.66 | 304.93 | - | - | 86.6 | 85.8 | 50 | 24.5 | 10 | 6 | 1 | 0 | - | - | 183.7 | 191 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) REH. DE SERVICIOS | 2023-07-21 | 2023-08-19
[63 empty] | 2 (DOS) TERRACERIAS Y BASES | 2023-08-20 | 2023-09-13
[63 empty] | 3 (UNO) PAVIMENTO Y BANQ. | 2023-09-14 | 2023-10-18
21 |  |  | AHOME-DIDESOL-COMUN- 03-23 | (092AH23PR)PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO POR CALLE GUILLERMO PRIETO DE CALLE ANGEL FLORES A CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | 2023-06-30 | 1373229.09 | 40 días naturales |  | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 480630.18 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | 75.4 | 74.55 | 9 | 8.97 | 145.39 | 149.1 | 2 | 0 | 573.04 | 564.34 | 297.06 | 340.01 | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) UNICA | 2023-07-21 | 2023-08-29
22 |  |  | AHOME-DIDESOL-COMUN- 04-23 | (093AH23CP)PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO POR CALLEJÓN 2 DE ABRIL, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE CORREGIDORA, EN LOS MOCHIS, COL. ANAHUAC, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 2023-06-30 | 1290536.73 | 65 días naturales |  | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 451687.86 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | 110.4 | 108 | 5 | 5.8 | 210 | 0.65 | 4 | 3 | 397.44 | 734.01 | 199.27 | 0 | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 137.6 | 120 | 213.9 | 114 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) | 2023-07-21 | 2023-08-14
[63 empty] | 02 (DOS) ÚLTIMA | 2023-08-15 | 2023-09-23
23 |  |  | AHOME-DIDESOL-COMUN- 05-23 | (094AH23CP)PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO POR CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES H. GALEANA Y M. MATAMOROS, EN LOS MOCHIS, COL. PRADERAS DE VILLA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | 2023-06-30 | 3296691.32 | 90 días naturales |  | 5000 | EN15/2023 | 2023-01-23 | 35% | 1153841.96 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | 120.3 | 119.9 | 11 | 11 | 210.6 | 210.15 | 4 | 2 | 1206.72 | 1201.94 | 440.05 | 424.03 | - | - | 120.6 | 120 | 210 | 180 | 30 | 30 | 1 | 0 | - | - | 237.6 | 267.4 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 01 (UNO) | 2023-07-21 | 2023-08-14
[63 empty] | 2 (DOS) | 2023-08-15 | 2023-09-13
[63 empty] | 3 (TRES) ÚLTIMA | 2023-09-14 | 2023-10-18
24 |  |  | AHOME-DIDESOL-COMUN- 06-23 | “(132AH23CP) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO POR CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE ANDRES T. ZAMUDIO A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN COL. MIGUEL HIDALGO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.” | 2023-09-21 | 1429013 | 90 días naturales |  | 5001 | EN15/2024 | 2023-01-24 | 35% | 500154.55 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | 58.4 | 53 | 9 | 9 | 119.33 | 107 | 4 | 2 | 443.84 | 486.87 | 601.66 | 643.74 | - | - | 63.8 | 63.7 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 52.4 | 53.6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 1 (UNO) REH. SERVICIOS | 2023-10-25 | 2023-11-17
[63 empty] | 2 (DOS) ÚLTIMA PAVIMENTO | 2024-11-18 | 2023-12-21
[6 empty] | 11287458.61 | [6 empty] | 3950610.52
25 | DT- DC07-2020 04/DIC/2021 | 2021-12-05 | (CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE-01-22)-1 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PABLO GUELATAO, ENTRE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y COLEGIO DE SAN NICOLAS, COLONIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES TIPO "L", RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. |  | 2150663.77 | 90 días naturales | RAMO GENERAL 23 | 50000 | FB01/2023 | 2023-02-03 | 25% | 481346.43 | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS | ARQ. JOSÉ ISRAEL HERRERA KORDELL | 19.7 | 19.7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.72 | 149.72 | 57.58 | 57.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 12 (DOCE) | 2023-12-15 | 2023-12-27
|  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUSTAVO CAÑEDO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE MANGO, COLONIA SIGLO XXI, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES TIPO "L". | [11 empty] | 117 | 110 | 8 | 8 | 210 | 196 | 4 | 4 | 790.02 | 761.64 | 232.56 | 404.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 13 (TRECE) | 2023-12-15 | 2023-12-27
|  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANGO ENTRE CALLE JOSE GUILLERMO BLAKE Y GUSTAVO CAÑEDO, COLONIA SIGLO XXI, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES TIPO | [11 empty] | 70 | 68.94 | 8 | VARIABLE | 140 | 137.88 | 0 | 0 | 462 | 472.77 | 280 | 258.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TERMINADA 100% | 14 (CATORCE) ÚLTIMA | 2023-12-15 | 2023-12-27
[6 empty] | 2150663.77 | [6 empty] | 481346.43 | [49 empty] | (CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE-01-22)-1
|  |  |  | TOTAL CONVENIADO 2023 |  | 95841021.86 | [6 empty] | 34161937.29 |  |  | 1299.07 | 1134.88 |  |  | 2522.23 | 1998.67 | 47 | 24 | 8148.44 | 8465.63 | 5176.46 | 4669.09 | 129 | 129 | 734.3 | 731.31 | 384 | 327.5 | 68 | 64 | 6 | 4 | 137.6 | 120 | 1662.35 | 1626.1 | 111 | 115 | 24.1 | 24.1 | 1 | 1 | 6080.78 | 6892.11 | 50000 | 49999.49 | 210 | 95 | 104.45 | 102.06 | 13408.28 | 12042.66 | 375800.17 | 301325 | 158296 | 168880 |  | TOTAL CONVENIOS 2023